水产合作养殖合同补充协议

甲方：广州南沙渔业产业园有限公司

法人代表人：梁  坤

住  所  地：广州市南沙区灵新公路新港大道1号1栋201房（仅限办公）

联  系  人：陆君

联 系 电 话：020-84529770

乙方：

法人代表人：

住  所  地：

联  系  人：

联 系 电 话：

甲方（广州南沙渔业产业园有限公司）和乙方（                          ），为能够有效采用现代养殖管理模式和管理经验，提高管理水平和服务质量，创造良好的社会效益和经济效益，甲乙双方就“               ”合作养殖区域于     年   月   日签署了《水产合作养殖合同》，为进一步明确养殖生产进度细节，最终实现养殖生产目标，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本补充协议。

一、按已签署《水产合作养殖合同》内容约定，甲方按水产养殖区域面积每亩每年累计投入5500元，每月根据实际需求采购种苗和饲料。甲方每季度投入金额及乙方季度考核目标细则如下：

| 时间 | 乙方考核内容 | 甲方拟投入金额（元/亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同年 第1季度 | 1、养殖工人全部入场进驻，养殖需要的设施设备开始入场，全部员工购买意外保险。 2、养殖设备、配套库房、养殖船等生产设备全部到场，养殖池塘调水完毕，全场具备放苗条件。 3、第一批大规格虾蟹苗种下池，开始塘头正常饲养管理。 4、第一批产品开始售卖，考核本季度养殖产品销售达到1000元/亩。 | 2100 |  |
| 合同年 第2季度 | 1、养殖生产管理、养殖投入品管理流程化，规范化。 2、考核第1、2季度养殖产品销售合计达到4400元/亩。 | 1700 |  |
| 合同年 第3季度 | 养殖生产有序开展，考核第1、2、3季度养殖产品销售合计达到6000元/亩。 | 1200 |  |
| 合同年 第4季度 | 养殖生产有序开展，考核全年养殖产品销售达到合同约定。 | 500 |  |
| 合计 |  | 5500 |  |

以上考核内容为甲乙双方协商同意为顺利完成养殖生产而设定的，在考核时间节点内必须完成的最低养殖生产目标量。若乙方考核该季度未能完成相关考核内容，甲方有权暂停养殖生产物料的投入，并责令乙方限期整改，限期时间不超过十五天。限期内乙方达到考核内容目标，甲方继续投入养殖生产物料。乙方限期内未能完成整改达成考核目标，或乙方连续两个考核时间节点均未能按时完成考核，视为乙方违约，甲方有权终止签署的《水产合作养殖合同》并罚没乙方缴纳的全部履约保证金。

二、按已签署《水产合作养殖合同》内容约定，甲方按水产养殖区域面积每亩每年累计投入5500元，每月根据实际需求采购种苗和饲料甲方直接采购养殖生产所需原料，除约定由甲方承担的种苗和饲料采购固定投入外，其他一切生产经营成本由乙方自行负责，若养殖过程中出现无论任何原因导致的养殖生物死亡量过大，由乙方补充相应物料，以保证养殖生产销售收益。乙方明确，乙方补充投入的各种生产物资为养殖管理过程中甲方投入的生物资产过度损耗导致的必要补充。

三、按已签署《水产合作养殖合同》内容约定，每一合同年结束时间与考核收益时间节点一致，均为每年  月  日，为确保项目收益核算准确保障双方利益，此时间节点前，乙方应配合甲方完成《水产合作养殖合同》内容约定的年度固定收入目标。

四、本补充规定为《水产合作养殖合同》内容的细化补充，本协议签订后将与甲乙双方已签订的《水产合作养殖合同》共同产生法律效应，甲乙双方承诺均已知晓合同内容及本次补充规定内容，并承诺为此承担各自的义务及相关法律责任。

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起正式生效，有效期与《水产合作养殖合同》一致。

- （以下为签字内容，无正文）

- 甲方（盖章）：广州南沙渔业产业园有限公司

- 法人或授权委托代表（签名）：

- 乙方（盖章）：

- 法人或授权委托代表（签名）：

- 签订日期：    年    月    日